## Благоустройство территории двор
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Устройство покрытий | [8 empty] | Раздел 1. Устройство покрытий
Установка бордюра тротуарного (129 шт) | [9 empty] | Установка бордюра тротуарного (129 шт)
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.00516 |  |  | (129*0,2*0,2) / 1000 | 1
2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 7.224 |  |  | 1,4*5,16 | 1
3 | 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10 см | 100 м3 | 0.0258 |  |  | (0.1*0.2*129) / 100 | 1
4 | 4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 0.258 |  |  | 0,1*0,2*129*0,1 | 1
5 | 5 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | 100 м | 1.29 |  |  | 129 / 100 | 1
6 | 6 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 | м3 | 2.064 |  |  | 0,016*129 | 1
Укладка нового асфальта (134 м2) | [9 empty] | Укладка нового асфальта (134 м2)
7 | 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 глубиной 25 см | 1000 м3 | 0.0335 |  |  | 33,5 / 1000 | 1
8 | 8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 46.9 |  |  | 33,5*1,4 | 1
9 | 9 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0.134 |  |  | 134 / 1000 | 1
10 | 10 | Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, поверхностная плотность 160 г/м2 | м2 | 134 |  |  |  | 1
11 | 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 10 см | 100 м3 | 0.134 |  |  | 13,4 / 100 | 1
12 | 12 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 14.74 |  |  | 13,4*1,1 | 1
13 | 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см | 100 м3 | 0.201 |  |  | 20,1 / 100 | 1
14 | 14 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 16.884 |  |  | 134*0,1*1,26 | 1
15 | 15 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм (для расклинцовки) | м3 | 8.442 |  |  | 134*0,05*1,26 | 1
16 | 16 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.134 |  |  | 134 / 1000 | 1
17 | 17 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.0871 |  |  |  | 1
18 | 18 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III | т | 12.9444 |  |  | 96,6*134/1000 | 1
19 | 19 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 толщина 5 см | 1000 м2 | 0.134 |  |  | 134 / 1000 | 1
20 | 20 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III | т | 3.2428 |  |  | 12,1*2*134/1000 | 1
Раздел 2. Установка мафов | [8 empty] | Раздел 2. Установка мафов
Установка скамеек | [9 empty] | Установка скамеек
21 | 21 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
22 | 22 | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
23 | 23 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 180 мм | 100 шт | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
24 | 24 | САДОВО-ПАРКОВАЯ СКАМЕЙКА «ГАМБУРГ» (1,8 М АНГАРСКАЯ СОСНА,30Х60) | шт. | 2 |  |  |  | 1
Установка арки | [9 empty] | Установка арки
25 | 25 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0009 |  |  | (0,3*0,3*0,5*2) / 100 | 1
26 | 26 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0.0009 |  |  | (0,3*0,3*0,5*2) / 100 | 1
27 | 27 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.05859 |  |  |  | 1
28 | 28 | Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг | т | 0.05 |  |  | 25*2/1000 | 1
29 | 29 | Арка декоративная с надписью 2,1х0,5х2,3 м | шт. | 1 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]